## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 12:25 | 13:00 | 0.024306
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 13:07 | 13:35 | 0.019444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 13:35 | 13:53 | 0.0125
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase MatrizSimetrica |  |  | 30 | 0.0069444 | 14:00 | 14:08 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 57 | 0.0055556
3 | Clase Arista, AristaPonderada y Nodo |  |  | 50 | 0.010417 | 14:10 | 14:21 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 77 | 0.0076389
4 | Clase GrafoNDNP |  |  | 150 | 0.0625 | 15:00 | 16:37 | 0.067361 | 5 | 0:40 | 164 | 0.095139
5 | Clase GeneradorGrafo |  |  | 125 | 0.041667 | 17:00 | 18:05 | 0.045139 | 3 | 0:22 | 163 | 0.060417
6 | Clase TestGenerador y TestColoreo |  |  | 80 | 0.041667 | 13:00 | 13:42 | 0.029167 | 0 | 0:00 | 129 | 0.029167
7 | Clase ProgramaProbador y su Test |  |  | 75 | 0.020833 | 15:00 | 15:27 | 0.01875 | 0 | 0:00 | 168 | 0.01875
8 | Clase Estadistica |  |  | 25 | 0.010417 | 12:00 | 12:12 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 32 | 0.0083333
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 535 | 0.19444 | - | - | 0.18194 | 8 | 0.043056 | 790 | 0.225
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 16:00 | 18:25 | 0.10069
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 790
LOC / Hora |  |  | 146.2963
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.013%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.024306 | 6.364%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.019444 | 5.091%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0125 | 3.273%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.10069 | 26.36%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.043056 | 11.27%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.18194 | 47.64%
Tiempo Total |  |  | 0.38194
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])